## Sheet1
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | Estimated time(min) | Actual time(min)
Planning | 计划
.Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 20
Development | 开发
.Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 360
.Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 30
.Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 30 | 20
.Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30
.Design | · 具体设计 | 120 | 60
.Coding | · 具体编码 | 1200 | 1800
.Code Review | · 代码复审 | 180 | 60
.Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 800 | 780
Reporting | 报告
.Test Report | · 测试报告 | 120 | 360
.Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20
.Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 60
Total | 合计 | 2840 | 3600